## 明细表
边坝县2024年衔接资金项目计划完成情况
填报单位：边坝县乡村振兴局
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 |  | 建设地点（所在乡村名） | 投资计划(万元) |  |  |  |  | 项目进度 | 资金拨付情况（万元） | [8 empty] | 支付进度 | 是否完工 | 备注
|  |  |  | 总投资 | 中央财政涉农 整合资金 | 自治区财政 涉农整合资金 | 地（市）财政 涉农整合资金 | 县（区）财政 涉农整合资金 |  | 合计 | 勘察设计费 | 工程设计费 | 工程咨询费 | 施工图审查费 | 水保方案编制费 | 工程预付款 | 监理费 | 其他费用（含招标代理费、环境影响报告编制费、森林植被恢复费水土保持补偿费、地质灾害评估费、勘测定界费）
边坝县 |  |  |  | 21063.97 | 13757 | 6115 | 516.97 | 675 |  | 18122.9603 | [8 empty] | 86.04%
农业农村局项目 |  |  |  | 4499.04 | 3150.99 | 1040.06 | 132.41 | 175.58 |  | 3587.0732 | [8 empty] | 79.73%
1 | 边坝县 | 昌都市边坝县黑山羊原种扩繁建设项目 | 边坝镇普玉一村 | 1050 | 796.06 | 219.48 | 15.18 | 19.28 |  | 868.1048 | 25.227 |  | 6.54 |  |  | 791.977 | 13.062 | 31.2988 |  | 是
2 | 边坝县 | 昌都市边坝县藏红麦提纯复壮项目 | 边坝镇布扎村 | 620 | 446.4 | 130.2 | 18.6 | 24.8 |  | 355.1191 | 14.535 |  | 3.76 |  |  | 322.3461 | 6.438 | 8.04 |  | 否
3 | 边坝县 | 边坝县油菜产业提质增效项目 | 金岭乡卓格村 | 600 | 432 | 126 | 18 | 24 |  | 447.3654 | 14.049 |  | 3.64 |  |  | 415.6784 | 6.228 | 7.77 |  | 是
4 | 边坝县 | 边坝县养殖场改造项目 | 边坝镇、拉孜乡、热玉乡、都瓦乡、 | 530 | 381.6 | 111.3 | 15.9 | 21.2 |  | 451.3611 | 14.688 |  | 3.73 |  |  | 419.0217 | 7.1414 | 6.78 |  | 是
5 | 边坝县 | 边坝县庭院温室 | 边坝县各乡镇 | 900 | 648 | 189 | 27 | 36 |  | 718.3025 | 18.279 |  | 4.74 |  |  | 677.0555 | 8.088 | 10.14 |  | 否
6 | 边坝县 | 边坝县种粮繁育基地改造提升 | 边坝镇登卡村 | 200 | 144 | 42 | 6 | 8 |  | 167.3796 | 5.445 |  | 1.38 |  |  | 155.5706 | 2.064 | 2.92 |  | 是
7 | 边坝县 | 边坝县林下资源加工站 | 边坝镇布扎村 | 160 | 115.2 | 33.6 | 4.8 | 6.4 |  | 140.4005 | 4.563 |  | 1.16 |  |  | 130.3855 | 1.902 | 2.39 |  | 是
8 | 边坝县 | 昌都市边坝县小额信贷贷款贴息 | 边坝县 | 439.04 | 187.73 | 188.48 | 26.93 | 35.9 |  | 439.04 | [5 empty] | 439.04 |  |  |  | 是
文旅局项目 |  |  |  | 1800 | 1296 | 378 | 54 | 72 |  | 1239.195 | [8 empty] | 68.84%
1 | 边坝县 | 昌都市边坝县茶马古道沿线旅游提质增效项目 | 拉孜乡、边坝镇、草卡镇、金岭乡 | 600 | 432 | 126 | 18 | 24 |  | 384.6965 | 11.172 |  | 3.72 |  |  | 354.7415 | 7.4008 | 7.6622 |  | 否
2 | 边坝县 | 边坝县金岭乡精品民宿改造项目 | 金岭乡 | 400 | 288 | 84 | 12 | 16 |  | 269.6221 | 8.757 |  | 2.86 |  |  | 250.0215 | 5.4603 | 2.5233 |  | 否
3 | 边坝县 | 边坝县热玉乡精品民宿改造项目 | 热玉乡 | 200 | 144 | 42 | 6 | 8 |  | 135.9828 | 4.41 |  | 1.44 |  |  | 125.6572 | 2.7317 | 1.7439 |  | 否
4 | 边坝县 | 边坝县加贡乡精品民宿改造项目 | 加贡乡 | 200 | 144 | 42 | 6 | 8 |  | 139.7858 | 4.529 |  | 1.48 |  |  | 129.1762 | 2.8085 | 1.7921 |  | 否
5 | 边坝县 | 边坝县驴友露营地建设项目 | 金岭乡卓格村 | 400 | 288 | 84 | 12 | 16 |  | 309.1079 | 8.491 |  | 2.77 | 0.69 |  | 294.4769 |  | 2.68 |  | 是
发改委项目 |  |  |  | 505 | 394.4 | 82.95 | 11.85 | 15.8 |  | 463.1435 | [8 empty] | 91.71%
1 | 边坝县 | 昌都市边坝县热玉乡嘎贡行政村至贡西自然村道路维修工程 | 热玉乡嘎贡村 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 |  | 109.6567 |  | 2.862 |  |  |  | 103.3547 | 2.39 | 1.05 |  | 是
2 | 边坝县 | 昌都市边坝县2024年草卡镇易地搬迁点人居环境整治项目 | 草卡镇 | 395 | 284.4 | 82.95 | 11.85 | 15.8 |  | 353.4868 | 11.439 |  | 2.9 | 0.72 |  | 326.8478 | 7.95 | 3.63 |  | 是
交通运输局项目 |  |  |  | 680 | 458.8 | 165.9 | 23.7 | 31.6 |  | 558.5333 | [8 empty] | 82.14%
1 | 边坝县 | 边坝县国道349岔口至边坝镇色交自然村公路工程 | 边坝镇 | 680 | 458.8 | 165.9 | 23.7 | 31.6 |  | 558.5333 | 19.81 |  | 2.83 |  |  | 479.9106 | 11.29 | 44.6927 |  | 是
水利局项目 |  |  |  | 2068 | 1488.96 | 434.28 | 62.04 | 82.72 |  | 1821.4627 | [8 empty] | 88.08%
1 | 边坝县 | 边坝县金岭乡卓格村水渠维修工程 | 金岭乡卓格村 | 120 | 86.4 | 25.2 | 3.6 | 4.8 |  | 113.3659 | 3.82 |  | 0.87 |  |  | 106.4859 | 2.19 |  |  | 是
2 | 边坝县 | 边坝县草卡镇东托社区水渠维修工程 | 草卡镇东托村 | 72 | 51.84 | 15.12 | 2.16 | 2.88 |  | 67.8517 | 2.19 |  | 0.5 |  |  | 64.0217 | 1.14 |  |  | 是
3 | 边坝县 | 边坝县草卡镇旺卡村布隆水渠维修工程 | 草卡镇旺卡村 | 90 | 64.8 | 18.9 | 2.7 | 3.6 |  | 84.8984 | 2.84 |  | 0.65 |  |  | 79.8884 | 1.52 |  |  | 是
4 | 边坝县 | 边坝县金岭乡卡许村水渠维修工程 | 金岭乡卡许村 | 73 | 52.56 | 15.33 | 2.19 | 2.92 |  | 68.9065 | 2.29 |  | 0.52 |  |  | 64.7865 | 1.31 |  |  | 是
5 | 边坝县 | 边坝县金岭乡结玉村水渠维修工程 | 金岭乡结玉村 | 93 | 66.96 | 19.53 | 2.79 | 3.72 |  | 87.8266 | 2.94 |  | 0.67 |  |  | 82.5366 | 1.68 |  |  | 是
6 | 边坝县 | 边坝县尼木乡集中供水工程 | 尼木乡3个行政村 | 1620 | 1166.4 | 340.2 | 48.6 | 64.8 |  | 1398.6136 | 41.06 |  | 9.58 |  |  | 1231.7752 | 27.326 | 88.8724 |  | 是
乡村振兴局项目 |  |  |  | 8820.93 | 6519.85 | 1770.81 | 232.97 | 297.3 |  | 7897.0642 | [8 empty] | 89.53%
1 | 边坝县 | 边坝县人畜分离改造项目 | 边坝县 | 1718.49 | 1406.09 | 279.3 | 19.9 | 13.2 |  | 1405.94 | [5 empty] | 1405.94 |  |  |  | 是
2 | 边坝县 | 昌都市边坝县边坝镇宗古村美丽宜居乡村建设项目 | 边坝镇宗古村 | 2656 | 1912.32 | 557.76 | 79.68 | 106.24 |  | 2656 |  |  | 29.98 | 8.56 |  | 2497.9716 | 29.9775 | 89.5109 |  | 是
3 | 边坝县 | 昌都市边坝县金岭乡结玉村美丽宜居乡村建设项目 | 金岭乡结玉村 | 1749 | 1259.28 | 367.29 | 52.47 | 69.96 |  | 1473.3609 | 40.833 |  | 10.58 | 3.02 | 15 | 1360.1859 | 9.048 | 34.694 |  | 是
4 | 边坝县 | 昌都市边坝县都瓦乡瓦地村美丽宜居乡村建设项目 | 都瓦乡瓦地村 | 2017 | 1452.24 | 423.57 | 60.51 | 80.68 |  | 1764.337 | 47.655 |  | 12.35 | 3.53 |  | 1587.7806 | 35.25 | 77.7714 |  | 是
5 | 边坝县 | 昌都市边坝县金岭乡郎杰贡村（郎杰贡自然村）人居环境综合整治项目 | 金岭乡郎杰贡村 | 380 | 273.6 | 79.8 | 11.4 | 15.2 |  | 314.4386 | 9.891 |  | 2.51 | 0.62 |  | 282.4529 | 2.046 | 16.9187 |  | 是
6 | 边坝县 | 昌都市边坝县2024年拉孜乡易地搬迁点人居环境整治项目 | 拉孜乡 | 300.44 | 216.32 | 63.09 | 9.01 | 12.02 |  | 282.9877 |  |  | 4.53 | 1.29 |  | 268.4192 |  | 8.7485 |  | 是
组织部项目 |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  | 41.8584 | [8 empty] | 59.8%
1 | 边坝县 | 边坝县金岭乡结玉村藏家乐村集体经济项目 | 边坝县结玉村 | 70 | 70 |  |  |  |  | 41.8584 | [5 empty] | 41.8584 |  |  |  | 否
第二批项目 |  |  |  | 2621 | 378 | 2243 | 0 | 0 |  | 2514.63 | [8 empty] | 95.94%
1 | 边坝县 | 边坝县边坝镇普玉一村藏式民俗村寨建设项目（二期) | 边坝县普玉一村 | 1483 | 378 | 1105 |  |  |  | 1483 | [9 empty] | 否
2 | 边坝县 | 边坝县炯拉措景区游客服务中心建设项目 | 金岭乡卓格村 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | [9 empty] | 否
3 | 边坝县 | 边坝县普玉二村若美通到果村隆自然村道路维修工程 | 边坝镇 | 138 |  | 138 |  |  |  | 31.63 | [5 empty] | 30.81 |  | 0.82 |  | 否
Note on F27: 母兵: 实际是总金额的90%